## 进度总览
TLC Group Platform 工程进度总览
基线日期 | 2026-07-05
当前主线 | Build017稳定 → 平台骨架 → Document Center → Request Web化 → Sales/AR → Bank → 数字员工 → PROD
状态 | 数量
已完成
进行中
未开始
阻塞
说明 | 每完成一个新任务，更新WBS、变更履历及受影响规划/SOP。

## WBS
WBS ID | 层级 | 工作流/模块 | 任务名称 | 任务说明 | 环境 | 优先级 | 状态 | 计划开始 | 计划完成 | 实际完成 | 完成率% | 前置任务 | 责任角色 | 交付物 | 验收标准 | Git分类 | 文档更新 | 备注
0 | Program | 集团平台 | TLC Group AI & Business Platform | 集团AI数字大脑与请求书业务平台总工程 | ALL | P0 | 进行中 | 2026-07-05 |  |  | 18 |  | 社长/PM/AI工程 | 总体规划+WBS | 持续可控交付 | B公司Private | 持续 | 总控
1 | Phase | 治理 | 工程治理基线 | 建立WBS、版本、变更、风险、验收机制 | ALL | P0 | 进行中 | 2026-07-05 | 2026-07-07 |  | 70 |  | PM/AI工程 | WBS+更新规则 | 每次任务后可更新 | B公司Private | 是 | 本次交付
1.1 | Task | 治理 | WBS v1.0 | 建立可执行工程进度控制表 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 |  | PM | TLC_Group_Platform_WBS_v1.0.xlsx | 可筛选、可跟踪、含里程碑风险变更 | B公司Private | 是
1.2 | Task | 治理 | Git/内部存档分级 | A公开/B私有/C内部/D Secret四级规则 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 |  | PM/安全 | 规划v2.0章节 | 边界明确 | B公司Private | 已更新
1.3 | Task | 治理 | TEST/STAGING/PROD分离标准 | 数据库、文件、账号、Secret、队列、日志隔离 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 | 1.2 | 架构 | 规划v2.0章节 | 上线前置红线明确 | B公司Private | 已更新
1.4 | Task | 治理 | Definition of Done | 代码/UT/文档/WBS/验收/回滚完成定义 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-05 | 100 | 1.1 | PM/Tech Lead | README Build018 + ADR + WBS规则 | 所有任务统一关口 | B公司Private | 已更新
2 | Phase | 现有系统 | Build017稳定基线 | 巩固PDF/Excel核对Pilot | TEST | P0 | 进行中 | 2026-07-01 | 2026-07-12 |  | 65 |  | AI工程 | 稳定基线 | 金标准样本通过 | B公司Private | 持续
2.1 | Task | 现有系统 | Request Domain Model | 请求书领域模型 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 |  | Backend | 源码 | 模型UT通过 | B公司Private | 已更新 | S1-001
2.2 | Task | 现有系统 | PDF Parser v1 | PDF解析 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.1 | Backend | 源码 | 样本解析通过 | B公司Private | 已更新 | S1-002
2.3 | Task | 现有系统 | Excel Parser | Excel解析与标准化 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.1 | Backend | 源码 | 样本解析通过 | B公司Private | 已更新
2.4 | Task | 现有系统 | Pairing/Batch | PDF Excel配对与批处理 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.2,2.3 | Backend | 源码 | 批量任务可运行 | B公司Private | 已更新
2.5 | Task | 现有系统 | Compare/Reconciliation | 字段与金额核对 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.4 | Backend | 源码 | 一致/不一致可判定 | B公司Private | 已更新
2.6 | Task | 现有系统 | Sales Ledger Flow | 一致后登记销售一览 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.5 | Backend | 源码 | 一致登记/不一致阻断 | B公司Private | 已更新 | Build016
2.7 | Task | 现有系统 | Build017一致性修正 | 修复税込/税抜误报 | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.5 | Backend | Build017源码 | 真实样本不误报 | B公司Private | 已更新
2.8 | Task | 现有系统 | 业务可读差异报告 | business_review.xlsx | TEST | P0 | 已完成 |  |  |  | 100 | 2.7 | Backend | Excel报告 | 业务无需读JSON | B公司Private | 已更新
2.9 | Task | 现有系统 | 金标准样本集 | 一致/差异/取消/混合税率/异常格式 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-06 | 2026-07-09 |  | 0 | 2.7 | QA/业务 | 脱敏测试集 | 覆盖核心场景 | B公司Private | 待更新 | 真实样本仅C级内部
2.10 | Task | 现有系统 | 质量指标基线 | 误报率/漏报率/解析失败率 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-09 | 2026-07-12 |  | 0 | 2.9 | QA | 测试报告 | 指标可重复 | B公司Private | 待更新
3 | Phase | 平台骨架 | Web+API+DB基础 | 从单机脚本升级平台 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-08 | 2026-07-26 |  | 0 | 1.4 | Tech Lead | 平台骨架 | TEST独立运行 | B公司Private | 持续
3.1 | Task | 平台骨架 | PostgreSQL Schema v1 | 四法人/用户/文件/请求书/销售/应收/银行/任务/审批 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-08 | 2026-07-12 |  | 0 | 1.3 | DB/Backend | Migration | 可重建数据库 | B公司Private | 待更新
3.2 | Task | 平台骨架 | FastAPI Skeleton | API、配置、健康检查、日志 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-14 |  | 0 | 3.1 | Backend | API源码 | 健康检查通过 | B公司Private | 待更新
3.3 | Task | 平台骨架 | Web Portal Skeleton | React/Next.js多语言骨架 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-12 | 2026-07-17 |  | 0 | 3.2 | Frontend | Web源码 | 中日英切换/登录页 | B公司Private | 待更新
3.4 | Task | 平台骨架 | RBAC v1 | 用户/角色/法人数据权限 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  | 0 | 3.1,3.3 | Backend/Security | 权限模块 | 越权测试通过 | B公司Private | 待更新
3.5 | Task | 平台骨架 | 任务中心 v1 | Task/Assignment/状态流 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-18 | 2026-07-23 |  | 0 | 3.2,3.4 | Fullstack | 任务中心 | 员工可领取/处理 | B公司Private | 待更新
3.6 | Task | 平台骨架 | 审计日志 v1 | 人/AI/系统动作留痕 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-26 |  | 0 | 3.2,3.4 | Backend | Audit模块 | 关键动作可追溯 | B公司Private | 待更新
4 | Phase | Document Center | 原始文件管理 | 原件、版本、Hash、关联、权限 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-18 | 2026-08-02 |  | 0 | 3.1,3.2 | Fullstack | Document Center | 原件不可覆盖 | B公司Private | 持续
4.1 | Task | Document Center | 文件入库API | 上传、元数据、SHA256 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-18 | 2026-07-22 |  | 0 | 3.2 | Backend | API | 重复/Hash可识别 | B公司Private | 待更新
4.2 | Task | Document Center | NAS Storage Adapter | 文件实体写NAS、路径抽象 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  | 0 | 4.1 | Backend | Adapter | TEST路径隔离 | B公司Private | 待更新
4.3 | Task | Document Center | 版本管理 | 修正版新版本/父子关系 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-23 | 2026-07-27 |  | 0 | 4.1 | Backend | Version模块 | 历史不可丢失 | B公司Private | 待更新
4.4 | Task | Document Center | Web文件中心 | 搜索、预览、关联、历史 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-07-25 | 2026-08-02 |  | 0 | 4.2,4.3,3.3 | Frontend | Web页面 | 业务人员可用 | B公司Private | 待更新
5 | Phase | Request Web化 | 现有能力平台接入 | Parser/Compare/Report进入API与任务 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-16 |  | 0 | 2.10,3.5,4.2 | Fullstack | Request模块 | 员工Web处理闭环 | B公司Private | 持续
5.1 | Task | Request Web化 | Parser Service Adapter | 封装现有PDF/Excel Parser | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 0 | 3.2,2.7 | Backend | Service | 现有测试不回归 | B公司Private | 待更新
5.2 | Task | Request Web化 | Compare API | 核对与差异API | TEST | P0 | 未开始 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  | 0 | 5.1 | Backend | API | 判定可追溯 | B公司Private | 待更新
5.3 | Task | Request Web化 | Request Workbench | 原件/解析/差异/重跑Web | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-02 | 2026-08-09 |  | 0 | 5.2,4.4 | Frontend | 工作台 | 员工可日常处理 | B公司Private | 待更新
5.4 | Task | Request Web化 | 异常路由 | 技术异常/业务异常分类 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-06 | 2026-08-12 |  | 0 | 5.2,3.5 | Backend | Exception模块 | 正确分派 | B公司Private | 待更新
5.5 | Task | Request Web化 | 业务报告导出 | Excel/HTML导出保留 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-08-10 | 2026-08-16 |  | 0 | 5.3 | Fullstack | 导出功能 | 与Web数据一致 | B公司Private | 待更新
6 | Phase | Sales+AR | 销售与应收闭环 | 幂等销售登记与应收状态机 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-10 | 2026-08-30 |  | 0 | 5.2 | Backend/业务 | Sales+AR | 重复运行不重复 | B公司Private | 持续
6.1 | Task | Sales+AR | Sales DB登记 | Excel Ledger迁移为DB主表 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-10 | 2026-08-16 |  | 0 | 3.1,5.2 | Backend | Sales Service | 幂等 | B公司Private | 待更新
6.2 | Task | Sales+AR | Receivable状态机 | OPEN/PARTIAL/PAID/OVERDUE等 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-15 | 2026-08-22 |  | 0 | 6.1 | Backend | AR Service | 状态转换测试通过 | B公司Private | 待更新
6.3 | Task | Sales+AR | AR Web工作台 | 余额/到期/逾期/催办 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-08-20 | 2026-08-30 |  | 0 | 6.2,3.3 | Fullstack | AR页面 | 员工可处理 | B公司Private | 待更新
7 | Phase | Bank | 银行到账核对 | 多银行导入、候选、核销 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-24 | 2026-09-20 |  | 0 | 6.2 | Backend/财务 | Bank模块 | 匹配可解释可审计 | B公司Private | 持续
7.1 | Task | Bank | Bank Transaction Model | 账户/批次/交易模型 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 0 | 3.1 | DB/Backend | Schema | 多银行可扩展 | B公司Private | 待更新
7.2 | Task | Bank | Bank Import Adapter v1 | 首批银行CSV/Excel导入 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-27 | 2026-09-03 |  | 0 | 7.1 | Backend | Adapter | 标准字段输出 | B公司Private | 待更新 | 真实银行文件C级
7.3 | Task | Bank | Matching Engine v1 | 编号→金额日期客户→名称历史 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | 0 | 7.2,6.2 | Backend | Matcher | 候选原因可解释 | B公司Private | 待更新
7.4 | Task | Bank | 复杂分摊 | 一单多付/多单一付/部分到账/手续费 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-09-08 | 2026-09-15 |  | 0 | 7.3 | Backend | Allocation模块 | 账平且可回滚 | B公司Private | 待更新
7.5 | Task | Bank | Bank Review Web | 候选、置信度、确认、驳回 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-09-10 | 2026-09-20 |  | 0 | 7.3,3.3 | Fullstack | 审核页面 | 低置信人工确认 | B公司Private | 待更新
8 | Phase | 数字员工 | Digital Workforce | 自动处理与人机协同 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-08-01 | 2026-10-05 |  | 0 | 3.5,3.6 | AI/Automation | Agents+Workflows | 动作可审计 | B公司Private | 持续
8.1 | Task | 数字员工 | n8n安装与隔离 | TEST自动化编排 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-01 | 2026-08-05 |  | 0 | 1.3 | DevOps | n8n | 不接PROD | B公司Private | 待更新
8.2 | Task | 数字员工 | Document Intake Employee | 监控/分类/建任务 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-08-05 | 2026-08-14 |  | 0 | 4.1,8.1 | AI/Backend | Agent | 低置信转人工 | B公司Private | 待更新
8.3 | Task | 数字员工 | Verification Employee | 解析/核对/解释 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-08-12 | 2026-08-22 |  | 0 | 5.2 | AI/Backend | Agent | 来源与置信度可见 | B公司Private | 待更新
8.4 | Task | 数字员工 | Sales/AR Employees | 登记/应收/提醒 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | 0 | 6.2 | AI/Backend | Agents | 权限受限 | B公司Private | 待更新
8.5 | Task | 数字员工 | Bank Employees | 导入/匹配/异常 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-09-05 | 2026-09-25 |  | 0 | 7.3 | AI/Backend | Agents | 低置信不结案 | B公司Private | 待更新
8.6 | Task | 数字员工 | Multilingual Employee | 中文内部/日文客户/英文按需草稿 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-09-20 | 2026-10-05 |  | 0 | 3.4 | AI/业务 | Agent | 外发前审批 | B公司Private | 待更新
9 | Phase | 审批与管理 | 人员审核与领导决策 | 员工/领导/社长Web协同 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-15 | 2026-10-10 |  | 0 | 3.4,3.5 | Fullstack/业务 | Approval+Dashboard | 高风险受控 | B公司Private | 持续
9.1 | Task | 审批与管理 | Approval Engine | 多级审批/退回/补充/升级 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-15 | 2026-08-24 |  | 0 | 3.5 | Backend | Approval模块 | 状态可追溯 | B公司Private | 待更新
9.2 | Task | 审批与管理 | 员工工作台 | 今日任务/待确认/逾期 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-08-22 | 2026-09-02 |  | 0 | 3.5,9.1 | Frontend | Workbench | 日常可用 | B公司Private | 待更新
9.3 | Task | 审批与管理 | 领导审核中心 | 高金额/跨法人/低置信/退款 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  | 0 | 9.1 | Fullstack | Review Center | 审批闭环 | B公司Private | 待更新
9.4 | Task | 审批与管理 | 社长驾驶舱 v1 | 四法人销售/应收/现金/风险 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-09-20 | 2026-10-10 |  | 0 | 6.2,7.4 | Fullstack/Data | Dashboard | 指标可追溯 | B公司Private | 待更新
10 | Phase | 集团化 | 多法人多语言多币种 | Master Data与跨境业务 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-09-01 | 2026-10-20 |  | 0 | 3.4 | Data/业务 | 集团能力 | 四法人隔离 | B公司Private | 持续
10.1 | Task | 集团化 | Legal Entity Master | 两日本+两中国法人 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-09-01 | 2026-09-07 |  | 0 | 3.1 | Data | Master | 权限/归属正确 | B公司Private | 待更新
10.2 | Task | 集团化 | Customer Alias Master | 日中英名/振込名义/历史别名 | TEST | P0 | 未开始 | 2026-09-05 | 2026-09-15 |  | 0 | 10.1 | Data/业务 | Master | 匹配可追溯 | C严格内部 | 待更新 | 真实值不进Git
10.3 | Task | 集团化 | Currency/Tax Model | JPY/CNY/USD与税制 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-09-12 | 2026-09-25 |  | 0 | 10.1 | Backend/财务 | 模型 | 金额精度正确 | B公司Private | 待更新
10.4 | Task | 集团化 | i18n完善 | 中文主界面/日文客户/英文按需 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-09-20 | 2026-10-05 |  | 0 | 3.3 | Frontend/业务 | 语言包 | 关键页面三语 | B公司Private | 待更新
10.5 | Task | 集团化 | 跨法人业务规则 | 内部交易/权限/审批 | TEST | P1 | 未开始 | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  | 0 | 10.1,10.3 | Backend/业务 | 规则模块 | 跨法人可审计 | B公司Private | 待更新
11 | Phase | 生产化 | PROD上线准备 | 独立生产环境与安全 | PROD | P0 | 未开始 | 2026-09-15 | 2026-11-15 |  | 0 | 5.3,6.2 | DevOps/Security | PROD环境 | 不影响TEST | B公司Private | 持续
11.1 | Task | 生产化 | PROD设备决策 | 容量/内存/SSD/UPS/GPU评估 | ALL | P0 | 未开始 | 2026-09-15 | 2026-09-22 |  | 0 | 2.10 | 架构/社长 | 采购决策 | 按实测容量 | C严格内部 | 待更新
11.2 | Task | 生产化 | 独立PROD部署 | OS/Docker/DB/Web/API | PROD | P0 | 未开始 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 0 | 11.1 | DevOps | PROD | 与TEST隔离 | B公司Private | 待更新
11.3 | Task | 生产化 | Backup/Restore | 数据库+文件+配置恢复演练 | PROD | P0 | 未开始 | 2026-10-10 | 2026-10-25 |  | 0 | 11.2 | DevOps | 恢复SOP | 演练成功 | B公司Private | 待更新
11.4 | Task | 生产化 | Monitoring/Alert | 健康、容量、任务、错误告警 | PROD | P0 | 未开始 | 2026-10-15 | 2026-10-30 |  | 0 | 11.2 | DevOps | 监控 | 关键故障告警 | B公司Private | 待更新
11.5 | Task | 生产化 | Pilot回放 | 历史数据受控回放 | STAGING | P0 | 未开始 | 2026-10-25 | 2026-11-05 |  | 0 | 7.5,9.3,11.3 | QA/业务 | Pilot报告 | 财务复核 | C严格内部 | 待更新
11.6 | Task | 生产化 | Go-Live Gate | 上线审批/回滚/应急SOP | PROD | P0 | 未开始 | 2026-11-05 | 2026-11-15 |  | 0 | 11.5 | 社长/领导/IT | 上线包 | 全部红线通过 | C严格内部 | 待更新
12 | Phase | 文档 | 持续文档化 | 功能实现同步更新规划与SOP | ALL | P0 | 进行中 | 2026-07-05 |  |  | 35 |  | PM/全员 | 规划/SOP/ADR | 每任务同步 | B公司Private | 持续
12.1 | Task | 文档 | AI总体规划v2.0 | 最新集团AI规划 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 |  | PM | AI Plan v2.0 | 可作为基线 | B公司Private | 已完成
12.2 | Task | 文档 | 请求书平台规划v2.0 | 最新业务平台规划 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 |  | PM | Request Plan v2.0 | 可作为基线 | B公司Private | 已完成
12.3 | Task | 文档 | 架构决策记录 ADR | 关键技术/业务决策持续记录 | ALL | P1 | 未开始 | 2026-07-07 |  |  | 0 | 1.4 | Tech Lead | docs/adr | 决策可追溯 | B公司Private | 持续
12.4 | Task | 文档 | 操作SOP | 员工/领导/运维/应急 | ALL | P1 | 未开始 | 2026-08-01 |  |  | 0 | 3.5 | PM/业务 | SOP | 随功能更新 | B公司Private | 持续
1.5 | Task | 治理 | Open Source / Free Resource First | 优先复用、开源、免费、成熟、简单；仅必要自研 | ALL | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 |  | 架构/PM | ADR-001 | 后续模块执行选型门禁 | B公司Private | 已更新
3.2a | Task | 平台骨架 | FastAPI TEST Skeleton Build018 | 健康检查、配置隔离、测试启动 | TEST | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 | 1.3,1.5 | Backend | Build018源码 | pytest+health endpoint | B公司Private | 已更新
4.1a | Task | Document Center | Document Intake v1 Build018 | SHA256、受控复制、法人、文档类型元数据 | TEST | P0 | 已完成 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 100 | 3.2a | Backend | Build018源码 | 原件保留且目标Hash可追溯 | B公司Private | 已更新

## 里程碑
里程碑 | 目标日期 | 状态 | 完成条件 | 关联WBS
M0 规划与治理基线 | 2026-07-07 | 进行中 | WBS/DoD/分级/环境原则 | 1.x,12.1,12.2
M1 Build017质量基线 | 2026-07-12 | 未开始 | 金标准样本+质量指标 | 2.9,2.10
M2 平台骨架可运行 | 2026-07-26 | 未开始 | DB+API+Web+RBAC+Task+Audit | 3.x
M3 Document Center | 2026-08-02 | 未开始 | 原件Hash/版本/搜索/预览 | 4.x
M4 Request Web Pilot | 2026-08-16 | 未开始 | 员工Web完成核对与异常处理 | 5.x
M5 Sales+AR闭环 | 2026-08-30 | 未开始 | 幂等销售+应收状态机 | 6.x
M6 Bank Pilot | 2026-09-20 | 未开始 | 导入+匹配+复杂分摊+人工确认 | 7.x
M7 数字员工协同 | 2026-10-05 | 未开始 | 主要Agents受控运行 | 8.x
M8 领导与社长界面 | 2026-10-10 | 未开始 | 审批中心+驾驶舱 | 9.x
M9 集团化能力 | 2026-10-20 | 未开始 | 四法人+三语+多币种 | 10.x
M10 PROD Go-Live Gate | 2026-11-15 | 未开始 | 独立PROD+恢复+监控+回放+审批 | 11.x

## 风险登记
Risk ID | 风险 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对措施 | Owner | 状态 | 关联WBS
R-001 | TEST与PROD混用导致正式数据受损 | 中 | 极高 | Critical | 强制环境/账号/Secret/队列分离 | 架构/DevOps | 开放 | 1.3,11
R-002 | Parser误报或漏报导致错误销售登记 | 中 | 高 | High | 金标准样本、指标、人工关口、幂等回滚 | QA/Backend | 开放 | 2.9,2.10,5
R-003 | 真实客户/银行数据进入Git历史 | 低 | 极高 | Critical | 分级、Secret/PII检查、真实样本C级内部 | 安全/全员 | 开放 | 1.2
R-004 | NAS作为执行环境导致性能/venv问题 | 中 | 中 | Medium | NAS仅存储；Windows/Linux执行 | DevOps | 监控 | 3,4
R-005 | AI数字员工越权执行正式动作 | 中 | 极高 | Critical | 最小权限、审批、置信度门槛、审计 | AI/Security | 开放 | 8,9,11
R-006 | 银行复杂匹配错误核销 | 中 | 高 | High | 候选解释、低置信人工、可回滚分摊 | 财务/Backend | 开放 | 7
R-007 | 单台Linux同时承载TEST与PROD故障影响业务 | 高 | 高 | Critical | 现有机定位TEST/STAGING；PROD独立 | 社长/架构 | 开放 | 11.1,11.2
R-008 | 多法人/多语言Master不一致 | 中 | 高 | High | 统一Master、别名、法人权限、审计 | Data/业务 | 开放 | 10

## 变更履历
版本 | 日期 | 变更类型 | 变更内容 | 影响WBS | 更新人
v1.0 | 2026-07-05 | 初版 | 建立集团AI与请求书平台统一WBS；纳入Build017现状、Web、Document Center、DB、数字员工、人员审核、TEST/PROD分离 | ALL | ChatGPT/项目协作
v1.1 | 2026-07-05 | Build018 | 确立开源/免费资源优先；启动AI服务器与请求书平台双轨并行；完成FastAPI TEST骨架与Document Intake v1 | 1.4,1.5,3.2a,4.1a | ChatGPT/项目协作

## 更新规则
规则 | 说明
唯一编号 | 每项任务使用稳定WBS ID；完成后不复用编号。
状态 | 仅使用：未开始、进行中、阻塞、已完成、取消。
完成率 | 0/10/25/50/75/90/100为主；100必须满足DoD。
每次任务完成 | 更新WBS状态、实际完成日、完成率、交付物、验收、备注。
同步文档 | 功能/架构/业务规则变化时同步更新AI总体规划、请求书平台规划、ADR或SOP。
Git边界 | A/B级工程资产按规则提交；C/D级不得进入Git。
完成定义DoD | 源码+测试+验收证据+必要文档+WBS更新+回滚/迁移说明（适用时）。
基线变更 | 范围、日期、架构、生产安全红线变化写入变更履历。
阻塞升级 | P0任务阻塞超过1个工作日，登记风险并升级。
版本策略 | 每次正式交付更新文件版本号；保留变更履历。