## Build034_WBS
WBS ID | 层级 | 里程碑/模块 | 任务 | 业务说明 | 优先级 | 状态 | 前置任务 | 交付物 | 验收标准 | 文档更新时点 | 备注
B034-M0 | Milestone | Build034基线 | 文档/WBS与历史资产盘点 | 冻结业务优先顺序，识别原有请求书比较能力的复用范围 | P0 | 本包交付 | Build033 M1验收完成 | WBS、Legacy Review、Reuse Matrix、Migration Map | 文档可提交GitHub，后续任务严格按本WBS执行 | 本里程碑 | 完成后告一段落
B034-M1 | Milestone | 销售请求书导入与比较 | 原始销售请求书Excel/PDF自动比较 | 复用现有Excel/PDF Parser与Compare API；输出比较结果及错误文件 | P0 | 待开始 | B034-M0 | 比较服务、错误结果文件、Web查看入口 | 正确文件无错误；错误可定位到字段/行/来源文件 | 里程碑完成时 | 第一业务主线
B034-M1-T01 | Task | 销售请求书导入与比较 | 现有代码资产确认 | 从GitHub main确认Parser、Compare、Error Report、Review Task、DB模型的真实文件位置 | P0 | 下一任务 | B034-M0 | 文件级复用清单与最小补丁范围 | 每项标记Reuse/Refactor/Rewrite并给出证据 | 不更新 | 只做初步unit test
B034-M1-T02 | Task | 销售请求书导入与比较 | Excel Parser接入 | 优先复用现有Excel解析能力，标准化为请求书结构 | P0 | 待开始 | B034-M1-T01 | Excel Parser Adapter | 样本可解析，关键字段可追溯 | 不更新 | CSV/Excel优先
B034-M1-T03 | Task | 销售请求书导入与比较 | PDF Parser接入 | 复用或改造现有PDF解析能力，输出与Excel相同标准结构 | P0 | 待开始 | B034-M1-T02 | PDF Parser Adapter | 样本可解析，字段来源可追溯 | 不更新 | 图像OCR不在本阶段
B034-M1-T04 | Task | 销售请求书导入与比较 | Compare Engine接入 | 比较Excel与PDF标准结构，生成一致/不一致结论 | P0 | 待开始 | B034-M1-T02,B034-M1-T03 | Compare Service/API | 差异包含字段、Excel值、PDF值、严重度与来源位置 | 不更新
B034-M1-T05 | Task | 销售请求书导入与比较 | 错误文件与Web查看 | 错误时生成机器可读与业务可读结果，并可在Web查看 | P0 | 待开始 | B034-M1-T04 | JSON/CSV错误文件、HTML/Web页面 | 错误文件可下载；页面可筛选并查看详情 | 不更新
B034-M2 | Milestone | 请求书审核与正式销售台账 | 审核、重复/取消、正式入账 | 无错误请求书进入待审核库；页面审核真实性、重复、取消；通过后进入正式销售请求书台账 | P0 | 待开始 | B034-M1 | 审核工作台、状态流转、Sales Ledger | 重复运行幂等；取消可追溯；正式台账只含审核通过数据 | 里程碑完成时
B034-M3 | Milestone | 银行流水导入 | 多银行CSV/Excel/PDF导入 | 按银行格式适配，导入标准银行交易模型；银行格式由业务方提供 | P0 | 等待样本 | B034-M0 | Bank Transaction Model、CSV/Excel/PDF Adapters、导入页面 | 多银行批次可追溯、重复导入可识别 | 里程碑完成时 | CSV→Excel→PDF顺序
B034-M4 | Milestone | 客户对账闭环 | 销售请求与银行入金比对 | 按客户请求截止日与银行入金截止日过滤正式请求与入金，判断结清/部分/未付并滚动下期截止日 | P0 | 待开始 | B034-M2,B034-M3 | 对账服务、未付台账、结清确认与下期截止日 | 结果可解释；已结清后可保存新截止日期 | 里程碑完成时
B034-M5 | Milestone | 采购请款书导入 | 多厂商CSV/Excel/PDF/图像导入 | 供应商格式不统一；先CSV、Excel、PDF，图像仅预留接口 | P1 | 后续 | B034-M3 | Purchase Import Adapters、Image接口 | 结构化格式先可用；图像接口稳定 | 里程碑完成时 | 实现后置
B034-M6 | Milestone | 采购与银行核对 | 漏付/多付/误付核查 | 采购请款书与银行流水核对并支持人工确认 | P1 | 后续 | B034-M5 | Purchase Payment Matching | 漏付、多付、误付可识别和追溯 | 里程碑完成时

## 执行原则
Build034 执行原则 | 内容
业务优先 | 只开发直接支撑销售请求书、银行流水和客户对账的能力。
任务交付 | Task完成即交付ZIP；Task阶段只做py_compile与focused unittest。
里程碑收口 | 只有里程碑完成后统一更新WBS、Requirements、Architecture、Release Notes和Project Memory，并跑full pytest。
复用优先 | 先确认GitHub main真实源码；能Reuse不Refactor，能Refactor不Rewrite。
导入顺序 | CSV → Excel → PDF → Image；图像阶段先预留接口。
稳定性 | 部署失败自动回滚；未通过测试不提交main、不启动Web。